دراسة المشروع

الشراء الجماعي لجلسات الغسيل

رمز البطاقة: app-059 | وثيقة عمل داخلية

| الحقل | البيان |
| --- | --- |
| اسم المشروع/الفرصة | الشراء الجماعي لجلسات الغسيل |
| المجال | جلسات غسيل الكلى |
| مسار التمويل | تبرعات/عام |
| الجهة المشرفة | [اسم الجمعية] |
| النطاق الجغرافي | [المدينة/المنطقة] |
| عدد المستفيدين | [يحدد بعد التحقق] |

1. المشكلة ومبررات التدخل

تجميع الاحتياج والتفاوض على سعر مؤسسي.

2. الأهداف والمستفيدون

• إغلاق فجوة الاحتياج وتحقيق نتيجة قابلة للقياس.

• تحديد المستفيدين وفق معايير مكتوبة ومنع الازدواجية.

3. خطة التنفيذ

| المرحلة | الأنشطة | المدة | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| التحقق | حصر وتحقق واستحقاق | 1-2 أسبوع | قائمة معتمدة |
| التصميم | نطاق ومواصفات وخطة | 2 أسبوع | ميثاق وخطة |
| التعاقد | عروض واعتماد مورد | 2-4 أسبوع | عقد/أمر شراء |
| التنفيذ | تنفيذ ومتابعة واستلام | سنة | مخرجات موثقة |
| الإغلاق | قياس وإقفال | 2 أسبوع | تقرير إغلاق |

4. الميزانية التقديرية

التقدير المرجعي: 400,000 — 700,000 ريال. تعتمد الميزانية النهائية على الكميات وعروض الأسعار المعتمدة.

| البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الخدمة/الأصل الأساسي | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| التجهيز والتنفيذ | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| اللوجستيات | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| قياس الأثر والتوثيق | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

5. مؤشرات الأداء

| المؤشر | خط الأساس | المستهدف | مصدر التحقق |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد المستفيدين المكتملين | [ ] | [ ] | [ ] |
| نسبة الإنجاز المطابق | [ ] | [ ] | [ ] |
| تكلفة المستفيد/الوحدة | [ ] | [ ] | [ ] |
| رضا المستفيد | [ ] | [ ] | [ ] |
| مؤشر النتيجة النهائية | [ ] | [ ] | [ ] |

6. المخاطر والاستدامة

تحدد المخاطر الفنية والمالية والتشغيلية ومالك كل خطر، مع خطة استدامة وصيانة/متابعة بعد الإغلاق.

هذه الوثيقة قالب عمل داخلي قابل للتخصيص وليست نموذجًا رسميًا صادرًا عن منصة إحسان.

ملحق: مطالبة احترافية للذكاء الاصطناعي

الغرض: نسخ النص التالي إلى أي نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد دراسة مشروع تنفيذية متكاملة ومخصصة لهذه الفرصة/المشروع.

أنت مستشار أول في تصميم وإدارة المشاريع التنموية وغير الربحية وقياس الأثر، ومهمتك تحويل الفكرة التالية إلى دراسة مشروع تنفيذية متكاملة من الفكرة حتى الإغلاق.

بيانات المشروع المتاحة:

- اسم الفرصة/المشروع: الشراء الجماعي لجلسات الغسيل

- المجال: جلسات غسيل الكلى

- مسار التمويل: تبرعات/عام

- الوصف الأولي: تجميع الاحتياج والتفاوض على سعر مؤسسي.

- الميزانية المرجعية إن وجدت: 400,000 — 700,000 ريال

- المدة المرجعية إن وجدت: سنة

قواعد إلزامية قبل الكتابة:

1) لا تختلق أرقامًا أو نسبًا أو اشتراطات أو مصادر أو موافقات. أي معلومة غير متاحة ضع أمامها [يحتاج تحقق] أو [افتراض عمل] بحسب الحالة.

2) افصل بوضوح بين: الحقائق المتاحة، الافتراضات، البيانات المطلوبة، والتوصيات.

3) إذا كانت البيانات غير كافية، لا توقف العمل؛ أنشئ مسودة تنفيذية قابلة للاستكمال، ثم ضع قائمة قصيرة بالأسئلة الحرجة في النهاية.

4) لا تنسب أي متطلب إلى منصة إحسان أو جهة تنظيمية إلا إذا زودتك به صراحة أو كان ضمن مصدر موثق مقدم لك.

5) تحقق من مسار التمويل وضوابط الجهة والفرصة وقت التقديم، ولا تفترض متطلبات رسمية غير موثقة.

6) اجعل المخرجات عملية وقابلة للنسخ إلى ملف مشروع، مع جداول واضحة حيث يلزم.

7) اربط كل هدف بمؤشر، وكل مؤشر بمصدر تحقق، وكل خطر بمالك وإجراء استجابة.

8) ميّز بين المخرجات Outputs والنتائج Outcomes والأثر Impact، ولا تخلط بينها.

9) راعِ حماية بيانات المستفيدين والخصوصية وتقليل البيانات الحساسة إلى الحد الضروري.

أنشئ الدراسة بالترتيب التالي:

أولًا: الملخص التنفيذي — تعريف مختصر بالمشكلة، الحل، المستفيدين، القيمة التنموية، المدة والتكلفة المرجعية.

ثانيًا: تعريف المشكلة والاحتياج — وصف المشكلة، أسبابها، حجمها، الفجوة الحالية، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها.

ثالثًا: الفئة المستهدفة والاستحقاق — الشرائح، العدد المتوقع، النطاق الجغرافي، معايير الأهلية، الأولوية، منع الازدواجية، وآلية التحقق.

رابعًا: نظرية التغيير — المدخلات، الأنشطة، المخرجات، النتائج قصيرة/متوسطة المدى، والأثر المتوقع، مع أهم الافتراضات.

خامسًا: الهدف العام والأهداف التفصيلية — أهداف SMART قابلة للقياس ومتصلة بالمشكلة.

سادسًا: نطاق المشروع — ما يدخل في المشروع وما يخرج منه، وحدود المسؤولية والتسليمات النهائية.

سابعًا: نموذج التدخل والأنشطة — مسار المستفيد أو الخدمة خطوة بخطوة من التسجيل/الترشيح حتى الاستلام والمتابعة.

ثامنًا: خطة التنفيذ والجدول الزمني — مراحل، أنشطة، مسؤوليات، تبعيات، معالم رئيسية، ومدة تقديرية.

تاسعًا: أصحاب المصلحة والحوكمة — الجهة المالكة، مدير المشروع، الشركاء، الموردون، لجان الاعتماد والاستلام، ومصفوفة RACI مختصرة.

عاشرًا: الميزانية — بنود التكلفة، الكميات، سعر الوحدة، الإجمالي، الاحتياطي إن لزم، وافصل ما هو تقديري عما يحتاج عروض أسعار.

الحادي عشر: الشراء والتعاقد — المواصفات، آلية المقارنة، معايير الترسية، الضمان، الدفع مقابل الإنجاز، ومحاضر الاستلام.

الثاني عشر: سجل المخاطر — المخاطر التشغيلية والمالية والفنية والسمعة والخصوصية والسلامة، الاحتمال، الأثر، الاستجابة، المالك، ومؤشرات الإنذار.

الثالث عشر: مؤشرات الأداء وقياس الأثر — خط الأساس، المستهدف، طريقة الحساب، مصدر البيانات، دورية القياس، ومسؤول القياس.

الرابع عشر: الجودة والمتابعة والتقارير — نقاط الرقابة، قبول المخرجات، التقارير المرحلية، إدارة التغيير والانحرافات.

الخامس عشر: الاستدامة — التشغيل بعد التمويل، الصيانة، ملكية الأصول، الشراكات، التمويل المستمر، وخطة الخروج عند الحاجة.

السادس عشر: خطة الإغلاق — الاستلام النهائي، الإقفال المالي والتعاقدي، قياس النتائج، توثيق الأصول والضمانات، الدروس المستفادة، وأرشفة الأدلة.

السابع عشر: قائمة الأدلة المطلوبة — صنفها إلى: احتياج واستحقاق، تصميم واعتمادات، شراء وتعاقد، تنفيذ واستلام، مالية، قياس أثر، وإغلاق.

الثامن عشر: بوابات القرار — ضع قرار Go / Revise / Stop عند نهاية مراحل الفكرة، التحقق، التصميم، الميزانية، التعاقد، التنفيذ والإغلاق، مع شروط كل قرار.

التاسع عشر: قائمة النواقص والأسئلة الحرجة — لا تزيد على 12 سؤالًا، مرتبة حسب ما يمنع اعتماد المشروع.

صيغة الإخراج المطلوبة:

- اكتب بالعربية المهنية الواضحة وباتجاه منطقي مناسب للمستندات التنفيذية.

- استخدم جداول للميزانية، الخطة الزمنية، المؤشرات، المخاطر، RACI، وقائمة الأدلة.

- استخدم أرقامًا فقط إذا كانت مقدمة في البيانات أو عرّفها صراحة كافتراض قابل للتعديل.

- ضع في نهاية الدراسة قسمًا بعنوان: سجل الافتراضات ونقاط التحقق.

- اختم بصفحة تنفيذية بعنوان: جاهزية المشروع للرفع/التمويل، تشمل ما اكتمل وما بقي وما يمنع البدء.

ابدأ الآن بإنتاج الدراسة كاملة وفق ما سبق، ولا تحذف أي مرحلة من مراحل دورة المشروع من الفكرة حتى الإغلاق.

ملاحظة استخدام: عند توفر مستندات أو ضوابط أو عروض أسعار أو بيانات مستفيدين، أرفقها مع المطالبة واطلب من النموذج الاعتماد عليها بوصفها المصدر الأساسي وعدم استكمال الفجوات من عنده.